## 要員計画表
プロジェクト | 工程 | 作業内容 | 年 | 月 | 正社員(人月) | パートナー(人月) | 外注(人月)
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 4 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 5 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 6 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 7 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 8 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 9 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | プロジェクト計画・要件定義 | 2024 | 10 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 6 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 7 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 8 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 9 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 10 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 11 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | システム要件定義 | 2024 | 12 | 3 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 現行システム分析 | 2024 | 6 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 現行システム分析 | 2024 | 7 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 現行システム分析 | 2024 | 8 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 現行システム分析 | 2024 | 9 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 現行システム分析 | 2024 | 10 | 2 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2024 | 9 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2024 | 10 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2024 | 11 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2024 | 12 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 1 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 2 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 3 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 4 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 5 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 6 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | アーキテクチャ設計 | 2025 | 7 | 2 | 1 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2024 | 10 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2024 | 11 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2024 | 12 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2025 | 1 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2025 | 2 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2025 | 3 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | UI/UX・画面設計 | 2025 | 4 | 1 | 2 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2024 | 11 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2024 | 12 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2025 | 3 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2025 | 4 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | データベース設計 | 2025 | 5 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2024 | 11 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2024 | 12 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2025 | 3 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2025 | 4 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | API・連携I/F設計 | 2025 | 5 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2024 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | セキュリティ・運用設計 | 2025 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 3 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 4 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 5 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 6 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 企画・設計 | 詳細設計 | 2025 | 7 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 5 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 6 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 7 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 8 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 9 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 10 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 11 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | アプリケーション開発 | 2025 | 12 | 3 | 5 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 6 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 7 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 8 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 9 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 10 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 11 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | バッチ処理開発 | 2025 | 12 | 1 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | テスト環境構築 | 2025 | 7 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | テスト環境構築 | 2025 | 8 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | テスト環境構築 | 2025 | 9 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | テスト環境構築 | 2025 | 10 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | テスト環境構築 | 2025 | 11 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2025 | 9 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2025 | 10 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2025 | 11 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2025 | 12 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2026 | 1 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 単体テスト | 2026 | 2 | 2 | 3 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 結合テスト | 2025 | 11 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 結合テスト | 2025 | 12 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 結合テスト | 2026 | 1 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 結合テスト | 2026 | 2 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 結合テスト | 2026 | 3 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | システムテスト | 2025 | 12 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | システムテスト | 2026 | 1 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | システムテスト | 2026 | 2 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | システムテスト | 2026 | 3 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 受入テスト | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 受入テスト | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | 受入テスト | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 5 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 6 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 7 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 8 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 9 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 10 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 11 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | インフラ構築 | 2025 | 12 | 1 | 1 | 2
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | データ移行準備 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | データ移行準備 | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | データ移行準備 | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0.5
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | データ移行実施 | 2026 | 2 | 2 | 2 | 1
基幹システム刷新 | 開発・テスト・移行 | データ移行実施 | 2026 | 3 | 2 | 2 | 1